## Plan de Trabajo SST
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR VIGENCIA 2020 | [22 empty] | PGTH-DPTASST-010
Versión 001
Fecha de Aprobación: 14/05/2020
Página 1 de 1
OBJETIVO
Establecer una guía práctica para la formulación, documentación y seguimiento de las actividades proyectadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR-, de acuerdo a los lineamientos fijados en los estándares mínimos del SG-SST recopilados en la Resolución 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015.
META | [23 empty] | INDICADOR
Meta Base: 80% | Cumplir con el 80% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST- del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar -ICULTUR- para la vigencia 2020. | [22 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
CICLO | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA 2020 | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Administrativos | Financieros
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Visita Diagnóstica: Evaluación Inicial del SG-SST por ARL - SURA. |  |  | 13/02/2020 | [21 empty] | Dirección Administrativa y Financiera ARL - SURA | x |  | 0
|  |  |  | 1 | 1 | [23 empty] | 1
| Visita Diagnóstica: Inspección General de Seguridad por ARL - SURA. |  |  | 13/02/2020 | [21 empty] | Dirección Administrativa y Financiera ARL - SURA | x
|  |  |  | 1 | 1
| Documentación de las responsabilidades específicas en el SG-SST a todos los niveles de la Organización. |  |  | 19/02/2020 | [21 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | x
|  |  |  | 1 | 1
| Elaborar los Objetivos del SG -SST. |  |  |  |  | 18/03/2020 | [19 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | x
[6 empty] | 1 | 1
| Formular Plan de Emergencías y Contigencia. | [6 empty] | 15/04/2020 | [17 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | x
[8 empty] | 1 | 1
| Elaborar Acta de Designación del Responsable del SG-SST. Elaborar Acta de Desinación del Administrador del SG-SST. | [6 empty] | 25/04/2020 | [17 empty] | Dirección Administrativa y Financiera Dirección General | x
[8 empty] | 1 | 1
| Construcción y Publicación en Página Web Institucional de la Política del SG -SST. | [6 empty] | 30/04/2020 | [17 empty] | Dirección Administrativa y Financiera Equipo de Comunicaciones ICULTUR | x
[8 empty] | 1 | 1
I PLANEAR | Diseñar el Programa de Capacitación en SST. | [6 empty] | 30/04/2020 | [17 empty] | Dirección Administrativa y Financiera | x
[8 empty] | 1 | 1
| Conformación Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST- | [18 empty] | 30/10/2020 | [5 empty] | Dirección Administrativa y Financiera Dirección General | x
[20 empty] | 1 | 1
| Conformación del Comité de Convivencia Laboral -CCL-. | [18 empty] | 30/10/2020 | [5 empty] | Dirección Administrativa y Financiera Dirección General | x
[20 empty] | 1 | 1
| Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales. | [20 empty] | 30/11/2020 |  |  |  | Dirección Administrativa y Financiera | x
[22 empty] | 1 | 1
| Identificar las Herramientas y Mecanismos de vigilancia de las condiciones de Salud de los Trabajadores. | [22 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera | x
[24 empty] | 1 | 0
| Actualización Plan de Trabajo Anual del SG-SST - Vigencia 2021. | [22 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera | x
[24 empty] | 1 | 1
| Elaboración del Informe de Gestión Vigencia 2020 del SG-SST | [22 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera | x
[24 empty] | 1 | 0
II HACER | Seguimiento a las Actividades Proyectadas en el Plan de Capacitación SST. | [10 empty] | 30/06/2020 | [5 empty] | 30/09/2020 | [5 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera | x
[12 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| Realizar Capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -COPASST-. | [20 empty] | 30/11/2020 |  | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera ARL - SURA | x
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Actas de las reuniones mensuales del COPASST. | [20 empty] | 11/2020 |  | 12/2020 |  | Secretario del COPASST | x
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizar Capacitación al Comité de Convivencia Laboral -CCL-. | [20 empty] | 30/11/2020 |  | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera ARL - SURA | x
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Actas de las reuniones Trimestrales del CCL. | [20 empty] | 11/2020 |  |  |  | Secretario del CCL | x
[22 empty] | 1 | 1
| Elaborar el Manual de Convivencia Laboral. | [22 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera | x
[24 empty] | 1 | 0
III VERIFICAR | Revisión de Dirección General: 1. Informe de Gestión SG-SST. 2. Informe del Plan Anual de SST. 3. Informe de Plan de Capacitación SST. | [22 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección General | x
[24 empty] | 1 | 1
IV ACTUAR | Elaborar e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias en el Plan Anual de SST. | [22 empty] | 31/12/2020 |  | Dirección Administrativa y Financiera Dirección General | x
[24 empty] | 1 | 1
Total Actividades |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección General
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | PROYECCIÓN ANUAL | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas/Ejecutadas en el Mes |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 27 | 24
% Ejecución Mensual del Programa Anual SST |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 70% |  | Cantidad de Actividades Programadas | Cantidad de Actividades Ejecutadas
% Cumplimiento Proyectada por Mes |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 88.89%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 0% |  | 125% |  | 125% |  | 125% |  | 0% |  | 125% |  | 0% |  | 0% |  | 125% |  | 125% |  | 125% |  | 87.5%