## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 8028
Fecha
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[2] | REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 49
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPOSABLE
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5A5D5F5 | Mayor valor del convenio sin que existiera contraprestación adicional, productos no entregados por el contratista, rendimientos financieros no reintegrados | La situación se presenta por decisiones y gestiones antieconómicas, falencias en el seguimiento de las labores de interventoría y falta de control en la ejecución de los recursos asignados al convenio, contraviniendo los principios de planeación y transparencia. | Fortalecer el proceso de seguimiento y control de los contratos suscritos con la entidad | Solicitar informes periodicos a la interventoria de los avances en la ejecucion del contrato. Conformar equipos interdisciplinarios de apoyo técnico al proceso de control y seguimiento en los contratos. Realizar informes periodicos de control y seguimiento al proceso de contratación. Reintegro de los rendimeintos finanacieros en un plazo de 5 dias habiles a la recepción de los mismo . | Informes | 3 | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 21 | 0 | 0 | Supervisor Designado
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2D2 | Ausencia de documentos de importación y nacionalización | Debilidades en ejecución del contrato, permitieron que se recibieran los equipos sin las declaraciones de importación debidamente liquidadas y pagadas que demostraran la introducción legal de esa mercancía extranjera al territorio nacional. | Gestionar capacitación dirigidas a los profesionales que fungen como supervisores en el alcance y en general el ejercicio de sus responsabilidades | Verificar que el contratista cumpla con cada una de las actividades y obligaciones descritas en los contratos suscritos, conformación de equipos de apoyo técnico interdisciplinario para apoyar los procesos de supervisión. | Capacitación | 1 | 2020-08-06 | 2020-12-31 | 21 | 0 | 0 | Supervisor Designado
3 | FILA_3
4 | FILA_4
5 | FILA_5
6 | FILA_6
7 | FILA_7
8 | FILA_8
9 | FILA_9
10 | FILA_10
11 | FILA_11
12 | FILA_12
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN