## Hoja4
COMPONENTES | % DE AVANCE
1 | 64.14% | 0 | 0 | 0
2 | NA
3 | 12.89%
4 | 15.53%
5 | NA
6 | 11.67%
26.06%

## Gestión Riesgo Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR.
1. COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [7 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA |  |  | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
[5 empty] | FRECUENCIA | FECHA INICIO | FECHA FN
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar y/o divulgar la política de administración de riesgos del Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. en el sitio web de la entidad. | Publicación de la política de administración de riesgos en la página web Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. | Oficina de Planeación Oficina de Control Interno | Anual | 2023-01-31 | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | La política de administración de riesgos se encuentra publicada en la página web
| 1.2 | Socializar ante los funcionarios y contratistas la política de administración de riesgos del Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. | Socialización de la política de administración de riesgos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres de procesos. | Oficina de Control Interno Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2023-01-31 | 2023-06-30 | 100% | 0% | 0% | No se ha cumplido la actividad, se programó para el mes de mayo de 2023
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, consolidar los riesgos de corrupción de los procesos que se ejecutan en el Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción de la entidad revisado y consolidado. | Oficina de Planeación | Anual | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 33% | 0% | 0% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de cada proceso del Instituto de Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. | (2) dos mesas de trabajo y/o seguimiento con los lideres de procesos que se ejecutan en el Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. | Oficina de Planeación | Semestral | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 50% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 3.2 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web del Instituto de Cultura y turismo de Bolivar. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web del Instituto de Cultura y turismo de Bolivar | Oficina de Planeación Area de Sistemas | Anual | 2023-01-01 | 31/02/2023 | 100% | 0% | 0% | El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página web
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar seguimiento a la matriz de los riesgos de corrucpión garantizando controles eficaces y eficientes para evitar la materialización de posibles riesgos de corrupción en la entidad. | Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles. | Líderes de procesos Oficina de Planeación | Cuatrimestral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 0% | 0% | Se realizó el seguimiento por cada uno de los procesos
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados para los riesgos de corrupción. | Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 0% | 0% | La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, del primer cuatrimestre de la vigencia 2023
64.14%

## Racionalización de Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR.
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES |  |  | SEGUIMIENTO PAAC
NOTA | EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR NO OSTENTA DENTRO DE SU OFERTA INSTITUCIONAL TRAMITES, NI OPAS. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
#REF!

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR.
3. COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  |  | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
[7 empty] | Frecuencia | Fecha Inicio | Fecha Fin
INFORMACIÓN Subcomponente No. 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar informe de avance y resultados de la gestión de manera cuatrimestral en la pagina web de ICULTUR. | Informe de Gestión consolidado publicado | Número de informes de gestión por dependencia | 2 Informe de Gestión consolidado en físico y publicado en la pagina web de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación y Area Sistema | Cuatrimestral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 0% | 0% | Se evidencia avance en la elaboración del Informe de Gestión
| 1.2 | Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción | Reporte Plan de Acción Publicado | Reporte Publicado | 4 Reportes del Plan de Acción Publicado en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información | Oficina Asesora de Planeación y Area Sistema | Trimestral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 25% | 0% | 0% | Se evidencia reporte de avance del Plan de Acción publicado con el seguimiento al primer trimestre de la vigencia 2023
| 1.3 | Diseñar y publicar en los canales informativos oficiales, piezas graficas con datos relavantes sobre la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Acción de ICULTUR de la vigencia 2023 | Piezas graficas informativas publicadas en los canales informativos | Numero de piezas graficas informativas publicadas en los canales informativos | Reporte mensual de publicaciones de redes sociales | Area de comunicaciones | Mensual | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 0% | 0% | En la redes sociales y en la pàgina web se presentan piezas gráficas de las actividades desarrolladas
DIALOGO Subcmponente No. 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Conformar y capacitar un equipo lider encargado de realizar los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Equipo lider conformado y capacitado | Numero de personas que conformaran el equipo | Acta de capacitación y conformación del Equipo lider | Dirección Oficina de Planeación División Administrativa y financiera Area de sistema | Anual | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 2.2 | Participar en el encuentro ciudadano de Rendición de Cuentas de la Gobernacion de Bolivar. | Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. |  | a) Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas de la Entidad. | Oficina de Planeación | Anual | 2023-03-01 | 2023-07-30 | 0% | 0% | 0% | No se han presentado ejercicios de rendiciòn de cuenta durante la vigencia 2023
| 2.3 | Realizar un encuentro (tipo foro)con los funcionarios, contratistas de ICULTUR para dialogar sobre los avances y resultado de la gestión e indagar sobre los temas que deben ser objeto de rendición de cuentas. | Encuentro con funcionarios y contratistas (Modalidad virtual) | Numero de participantes en el encuentro | Acta de encuentro Link de reunión | Oficina de Planeación Area de Comunicaciones Area de Sistemas | Anual | 2023-07-01 | 2023-11-15 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
RESPONSABILIDAD Subcomponente No. 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora. | 3.1 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a los servidores y contratistas del Instituto | Campañas de sensibilización realizadas | 2 de campañas de sensibilizaciones realizadas | Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, banner, publicaciones, otros) | Area de Comunicaciones | Anual | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 3.2 | Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de interés | Campañas de sensibilización realizadas | 2 de campañas de sensibilizaciones realizadas | Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, banner, publicaciones, otros) | Area de Comunicaciones | semestral | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
|  |  | Video Institucional divulgado a través de los canales de información del Instituto | Un Video Institucional divulgado a través de los canales de información de ICULTUR
| 3.4 | Realizar seguimiento a las acciones adelantadas en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023. | Informe de evaluación de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas. | Número de informes de evaluación elaborados | Informe de Evaluación | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 33% | 0% | 0% | La oficina de control interno realiza seguimiento al cumplimiento de la estrategia
12.89%

## Servicio al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR.
4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | [6 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Conformar y consolidar el equipo de atención al ciudadano en ICULTUR. | Equipo conformado con periodicidad de reunión | Equipo de atención al ciudadano conformado. | Oficina de Planeación División Adminstrativa y Divisiòn jurìdica | 2023-01-28 | 33% | 0% | 0% | Se conformó el equipo de atención al ciudadano
| 1.2 | Elaborar el Plan de Acción del equipo de Atención al ciudadano para la vigencia 2023. | Plan de trabajo elaborado | (1) Un plan de trabajo elaborado. | División Administrativa y financiera y Asesor jurìdico. | 2023-02-18 | 50% | 0% | 0% | Se evidencia con un protocolo de atencion al cuidadano vigencia 2023, el cual se encuentra an la página web.
| 1.3 | Realizar reuniones periodicas para hacer seguimiento al Plan de trabajo del equipo de Atención al Ciudadano. | Actas de reunión | 1 reunión semestral del equipo de atención al ciudadano | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 8/02/2023 12/04/2023 12/07/2023 12/10/2023 | 50% | 0% | 0% | Se llevó a cabo primera reunion, con el fin de verificar el cumplimiento del protocolo de atención al cuidadano en la atencion de quejas, peticiones, reclamos y felicitaciones.
| 1.4 | Realizar capacitaciones a servidores sobre caracterización de grupos de interés | Capacitación realizada | 1 jornada de capacitación realizada | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 2023-03-30 | 100% | 0% | 0% | Se realizó la capacitación programada
| 1.5 | Adelantar acciones sobre la caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía. | Caracterirización de los grupos de valor, interes y ciudadanía. | (1) Documento de caracterización de los grupos de valor, interes y ciudadanía. | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 2023-09-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 1.6 | Desarrollar espacios de dialogo con servidores, contratistas y grupos de valor para identificar acciones de mejoras y realizar seguimiento. | Espacios de dialogo realizados. | Numero de ejercicios de dialogo realizados | División Administrativa y financiera Equipo de Atención al Ciudadano. | 28/10/2023 30/11/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al sevicio al ciudadano | 2.1 | Realizar capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento al servicio al ciudadano | Capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | Dos capacitaciones en mejoramiento al servicio al ciudadano | División Administrativa y financiera | 2023-04-29 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 2.2 | Realizar actividades de reconocimiento y/o estimulo a los funcionarios y colaboradores que desarrollan funciones y actividades relacionadas con la atención al ciudadano. | Actividades de recocimiento y/o estimulos realizada | (2) Dos Actividades de recocimiento y/o estimulos realizada | División Administrativa y financiera y Asesor jurìdico. | 30/05/2023 30/08/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 2.3 | Realizar jornadas de capacitación sobre atención atención incluyente | Capacitaciones sobre atención incluyente realizada | (2) Dos capacitaciones en atención incluyente realizada | División Administrativa y financiera y Asesor jurìdico | 30/06/2023 30/09/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 2.3 | capacitar al personal de planta y contratistas sobre el desarrollo de lenguaje claro ofertado por el DNP. | Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas de ICULTUR. | Numero de funcionarios y contratistas certificados por el DNP / Numero de funcionarios y contratistas vinculados al ICULTUR | División Administrativa y financiera | 2023-08-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 2.4 | Verificar el cumplimiento del desarrollo del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción ofertado por el DAFP. | Realización del curso por parte de los funcionarios y contratistas del ICULTUR. | Numero de funcionarios y contratistas certificados por el DAFP / Numero de funcionarios y contratistas vinculados a ICULTUR | División Administrativa y financiera | 2023-09-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 3. Gestión del relacionamiento con el ciudadano | 3.1 | Socialización a los diferentes grupos de interés Horarios, trámites y servicios ofertados por ICULTUR.. | Socialización realizada | 3 publicaciones a través de piezas graficas en los canales informativos oficiales de ICULTUR. | Asesor jurìdico y Area de Comunicaciones | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 3.2 | Implementar acciones para garantizar accesibilidad web a los canales de atención de ICULTUR. | Acciones sobre accesibilidad web realizadas | Esquema de accesibilidad web realizado | Asesor jurìdico y Area de Sistemas | 30/06/2023 30/09/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana. | 5.1 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de la atención y la prontitud derespuesta a las peticiones realizadas a ICULTUR. | Encuesta aplicada | (1) Una encuesta de percepción aplicada. | Asesor jurìdico | 30/08/2023 28/10/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
| 5.2 | Realizar un informe de percepción ciudadana para identificar oportunidades de mejora | Informe de encuesta realizada | (1) Un informe de encuesta realizada | Asesor jurìdico | 28/10/2023 15/12/2023 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
[7 empty] | 15.53% | 0% | 0%

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR.
6. COMPONENTE: PLAN PARA LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 2023 | [6 empty] | SEGUIMIENTO PAAC
ACTIVIDADES |  | Participantes | Responsable | Indicadores de resultados | Fecha inicial | Fecha final | % de avance (Ene - Abr) | % de avance (May - Ago) | % de avance (Sep - Dic) | Observaciones
1 | Conformación e Instalación del Grupo de Trabajo de Integridad del Instituto de cultura y turismo de Bolivar. | Miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Funcionarios Publicos y colaboradores de ICULTUR invitados a la sesión llevada a cabo, para tales efectos. | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Grupo de Trabajo de Integridad de la entidad instalado formalmente. | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 35% | 0% | 0% | Se conformó grupo de trabajo de integridad
2 | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad a través de metodologia de equipo y autodiagnostico | vente (20) personas que laboren en el ICULTUR, escogidos de forma aleatoria | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Diagnóstico del estado actual de la integridad en la entidad llevado a cabo | 2023-03-01 | 2023-03-30 | 35% | 0% | 0% | Se realizó diagnóstico de la entidad
3 | Actualizar el Codigo de Integridad de Instituto de cultura y turismo de Bolivar. | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Codigo de Integridad de ICULTUR actualizado. | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 35% |  |  | Se actualizó el código de integridad
4 | Difusión del Código de Integridad | Personal de planta y Contratistas de ICULTUR. | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | El Código de Integridad socializado al interior de la entidad. | 2023-05-02 | 2023-12-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
5 | Realizar actividades de apropiación del Codigo de Integridad dirigido a los funcionarios y contratistas de ICULTUR.. | Personal de planta y Contratistas del ICULTUR. | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Numero de actividades de apropiación realizadas | 2023-05-02 | 2023-09-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
6 | Identificación de las debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Debilidades y fortalezas en la implementación del código de integridad identificadas y registradas. | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
7 | Diseño de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en ICULTUR | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor de ICULTUR. | 2023-10-03 | 2023-10-31 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
8 | Aplicación de instrumento de registro de observaciones, comentarios y/o sugerencias relacionadas con la integridad en ICULTUR | Personal de planta y de Contrato de Prestación de Servicio de ICULTUR | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Herramienta de registro de sugerencias, observaciones y/o comentarios de los diferentes grupos de valor de ICULTUR, diligenciada. | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
9 | Sistematización, análisis y documentación de la información recepcionada de sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad | Personal de planta y de Contrato de Prestación de Servicio de icultur | Profesional Especializado, responsable del Talento Humano (Natacha Gonzalez Vallejo) y equipo de Apoyo | Sugerencias y/o observaciones sobre la implementación del Código de Integridad, Sistematizadas, analizadas y documentadas en formato diseñado para tales efectos. | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 0% | 0% | 0% | No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad
11.67%